إصدار رقم ٠٤\٢٠١٧
عقد المجلس البلدي جلسة نهاية العام بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٦ بحضور الأعضاء: طلال دنكر، باسم العلي، بسام حليحل، حسن الفرخ، محمد الأيوبي، سامح فقوعة، مصطفى قدور، وسيم علوان و عبد الرحمن الفلو.
افتتح الرئيس الجلسة الساعة السابعة متمنيا الخير للبلدة و داعيا الله ان يوفقنا في السنة المقبلة.
جرت مناقشات عامة حول:

- حائط الدعم في وادي العوينة وأكد الرئيس أنه تم بناء ٤٦٠ متر مربع من الحائط و ان المشروع شارف على الانتهاء.
-موضوع لافاجيت حيث أوضح الرئيس أن الشركة وقعت العقد مع الاتحاد و أنها قد اعتمدت لرفع النفايات من البلدة.
ثم تم استدعاء المهندس رنيم بدور لعرض تقريره الشهري حول مشروع الميرامار و مشروع المياه.
بدأ المهندس كلامه بعرض خارطة لمشروع الميرامار وتطرق إلى المشاكل الموجودة و أهمها تعطل بعض الفواشات و عدم التحكم بالتوزيع للمنازل و اقترح بعض الحلول و منها:
-تأمين صيانة دورية للمشروع
-إضافة خزانات
-تركيب سكورة إضافية
- إدارة عملية التوصيلات و الاشتراكات
تم بعدها الحديث عن مشروع المياه، وفيما يلي بعض النقاط التي تم عرضها:
- أكد المهندس أن نوعية المواد المستعملة هي أعلى من جيدة و ان اعمال الحفر و التمديد والتركيب هي حسب المواصفات.
- تم تركيب حوالي ٧ كلم من أصل ٢٢ كلم التي تمثل كل المشروع.
-تم ضغط ٢٩٠٠ متر أي ما نسبته ٤٣% من القساطل المركبة. وشدد المهندس على أهمية الضغط كمرحلة أساسية حيث لا يمكن التفريع و التزفيت قبل الانتهاء منها. كما نوه أن نسبة القساطل المضغوطة في الحالات الطبيعية هي ٧٥%. و هنا تم التأكيد على القرار البلدي بإيقاف الحفر قبل إنهاء الضغط و التفريع المناطق المحفورة.
-بالنسبة لكادر المتعهد فهو غير كاف من ناحية العدد لأن المتعهد ملتزم العديد من المشاريع في المناطق المجاورة.
- فرق صب الباطون غير كافية.
-تم سؤال المهندس عن تأثر أساسات الجسر تحت الاوتوستراد بأعمال الحفر و لكنه نفى صحة هذا الكلام.
-تطرق المهندس الى مشكلة الزفت في طلعة المنار واوضح ان التخفيض حدث بسبب تسرب مياه الأمطار تحت الارض.
-تم الحديث عن برنامج العمل للأيام المقبلة و تم الحديث عن صعوبات العمل في الحارات لضيق المساحة و تم استعراض بعض الحلول كتصغير الريغارات أو إزاحتها إن دعت الحاجة لذلك.